MINISTERUL economiei, comerţului şi mediului de afaceri

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – mediaş

Mediaş, 551130, Piaţa Constantin Motaş, nr. 4, jud. Sibiu

Tel: 0269/201020;

Fax: 0269/846901

SECŢIUNEA III

PROIECT nr. 904/5518 R1

OBIECTUL: PROIECTUL SONDEI 1 stĂnceŞti

FAZA:	PT + DE

CAIET DE SARCINI sape Şi fluide foraj

cuprins

1. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE	3

1.1. Definirea sondei	3

1.2. Condiţii geologice de realizare a sondei	3

1.2.1. Limite geologice	3

1.2.2. Descrierea litologică a formaţiunilor	3

1.2.3. Agenţi contaminanţi pentru fluidul de foraj	4

1.2.4. Gradienţi de presiune, fisurare şi temperatură	4

1.2.5. Posibile dificultăţi de foraj	6

1.3. Construcţia sondei	6

1.4. Justificarea programului de construcţie	6

1.5. Instalaţia de foraj	7

1.6. Traiectul găurii de sondă proiectat	8

1.7. Durata lucrărilor de foraj	10

1.8. Sape de foraj	12

1.8.1. Parametrii regimului de foraj	12

1.8.3. Indicatori de marş şi durate săpare	13

1.8.4. Comanda geologo tehnică	14

1.9. Fluidul de foraj	15

1.9.1. Sistemul de curăţire mecanică a fluidelor de foraj	15

1.9.2. Cerinţele tehnice pentru fluidele de foraj	15

1.9.3. Volume de fluide de foraj	15

1.9.4. Programul fluidelor de foraj pe faze	16

LISTELE CU CANTITĂŢILE DE LUCRĂRI	23

# 1. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

Prezenta documentaţie - caietul de sarcini - este proprietatea S.N.G.N. ROMGAZ S.A.  şi a fost întocmită în scopul licitării lucrărilor şi prestaţiilor la sonda 1 stănceşti.

## 1.1. Definirea sondei

Sonda 1 stănceşti este proiectată pe un amplasament având următoarele coordonate de suprafaţă:

- Coordonatele (STERO 70):    X = 372463,30; Y = 573079,00 (proiectat);

Locaţia proiectată a sondei 1 Stănceşti este amplasată pe teritoriul administrativ al comunei Cocorăştii Colţ, judeţul Prahova, la cca. 1,5 km nord-vest de centrul localităţii Piatra şi la cca. 2,8 km nord-est de centrul localităţii Cocorăştii Colţ.

Local, sonda se va amplasa la cca. 140 m nord de sonda existentă 119 Frasin Brazi.

Cu avizul nr.                                    Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale a avizat săparea sondei 1 stănceşti cu caracter de explorare-deschidere şi cu adâncimea proiectată de 2600 m TVD (2735 m MD, cu obiectiv geologic Sarmaţian.

Datele de referinţă ce au stat la baza elaborării proiectului sondei 1 stănceşti preluate din tema de proiectare, sunt:

- Adâncime proiectată: 2600 m TVD (2735 m MD);

- Scop foraj:                  Explorare-deschidere;

- Obiectiv geologic:      Sarmaţian;

- Condiţie de traiect:    Dirijată – 700 m / 30° la 2300 m; Verticală până la 2600 m;

- Program de tubare proiectat:

- Coloana de ghidaj:         Ø     20 in x     50 m, se va tuba prin batere;

- Coloana de ancoraj:       Ø 13.3/8 in x 300 m, Nc = 0 m;

- Coloana tehnică:            Ø   9.5/8 in x 1750 m TVD (1852 m MD), Nc = 0 m;

- Coloana de exploatare:  Ø   5.1/2 in x 2600 m TVD (2735 m MD), Nc = 0 m;

- Instalaţia de foraj: cu sarcina la cârlig de 200 tf cu Top Drive şi cu acţionare independentă (energia de acţionare a instalaţiei de foraj va fi asigurată de contractorul de specialitate)

## 1.2. Condiţii geologice de realizare a sondei

### 1.2.1. Limite geologice

Limitele geologice estimate:

- Dacian/Ponţian		= 1750 m;

- Poţian/Meoţian 		= 2050 m;

- Meoţian/Sarmaţian	= 2300 m;

### 1.2.2. Descrierea litologică a formaţiunilor

Locația sondei 1 Stancesti este situate din punct de vedere admonistrativ la sud-vest de municipiul Ploiesti în localitatea Stăncești, în apropierea drumului national 1A (fig.1.1a).

Din punct de vedere geologic, zona ce urmează a fi cercetată de sonda 1 Stănceşti se situează ȋn extremitatea sudică a zonei cutelor diapire, (fig.1.1 b) în proximitatea aliniamentului structural major Falia Tinosu-Brazi ce separă în adâncime Zona Cutelor Diapire de Platforma Moesică. Din punct de vedere al structurilor petrolifere aceasta poate fi considerată ca aparținând aliniamentului criptodiapir alături de structurile, Vlădeni, Finta Gheboaia.

În limitele adâncimii proiectate forajul sondei 1 Stăncești urmează a traversa depozitele avanfosei superioare aparținând intervalului Quaternar Sarmațian. Grosimea totală a suitei miopliocene variază în zonă putând ajunge la peste 4000 în forajele de la Şirna, Finta, Ploieşti Nord.

Quaternarul având o grosime de circa 120-150 m este alcătuit din depozitele aparținând luncii și terasei râului Prahova depuse în continuitate de sedimentare peste stratele de Cândești. Acestea sunt constituite din pietrișuri, nisipuri şi argile nisipoase aparținând șesului aluvial, pietrișuri, nisipuri aparținând teraselor și nisipuri, pietrișuri și argile aparținând stratelor de Cândești.

Subiacent este dezvoltat Romanianul, reprezentat printr-o serie detritică arenito-pelitică reprezentată prin nisipuri și argile.

Dacianul, are o constituție litologică similară remarcându-se totuşi o scădere a grosimii și ponderii intervalelor aleuritice. Grosimea totală a acestei serii superioare (dacian-quaternar) este estimată, pentru forajul propus, la circa 1750 m.

Ponțianul, urmează a fi traversat pe intervalul 1750-2050 m și este constituit din nisipuri, cu trecere spre gresii, marne și marno-argile.

Meoțianul, prezent pe intervalul 2050-2300 m este constituit din marne în alternanță cu nisipuri și gresii.

Sarmațianul, este format de asemenea dintr-o alternață de marne, gresii și cu toate că, grosimea acestuia este mult mai mare uremează a fi deschis pe un interval numai de 300 m. Respectiv de la 2300 m la 2600 m adâncimea finală a sondei.

### 1.2.3. Agenţi contaminanţi pentru fluidul de foraj

În ceea ce privește fluidul de foraj pot fi semnalate contaminări ale acestuia din stratele acvifere de suprafață, până la adâncimi de 200 m și, pentru zonele mai adânci, posibile contaminări ale fluidului de foraj cu ioni de calciu.

### 1.2.4. Gradienţi de presiune, fisurare şi temperatură

În urma analizei investigațiilor geofizice, a informațiilor obținute din desfășurarea procesului de foraj și de producție la sondele de corelare, s-au evaluat gradienții de presiune și de fisurare în funcție de tipul litologic și adâncimea la care se estimează că vor fi întâlnite formațiunile descrise anterior. Valorile acestora sunt prezentate în fișa de caracterizare complexă a coloanei stratigrafice și de fundamentare a schemei de tubaj și a programului fluidului de foraj.

Valorile de temperatură sunt subnormale. La adîncimea finală se estimează o temperatură de circa 67°C.

### 1.2.5. Posibile dificultăţi de foraj

În timpul forajului sondei proiectate pot exista următoarele dificultăţi:

- posibile pierderi de circulaţie în formaţiunile de suprafaţă;

- strângeri de gaură urmate de corectări în Dacian, Ponţian şi Meoţian;

- posibile gazeificări ale fluidului de foraj în Dacian, Ponţian şi Sarmaţian;

- posibile pierderi de circulaţie în Sarmaţian;

## 1.3. Construcţia sondei

Programul corespunde condiţiilor geologo-fizice de foraj pe structură (stratigrafie, litologie, gradienţi de presiune şi fisurare, dificultăţi de foraj înregistrate la sondele de corelare, etc.).

Tabelul 1

| Nr | Specificaţii | U.M. | Intervalul (m-m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| crt |  |  | 0-300 | 300-1852 | 1852-2735 |
| 1. | Presiunea maximă a fluidelor din porii formaţiunilor traversate (adâncimea la care se estimează) | bar (m) | 30 (300) | 179 (1750) | 281 (2600) |
| 2. | Densitatea fluidului de foraj (valoare maximă) | kg/m3 | 1150 | 1250 | 1300 |
| 3. | Diametrul sapelor (Ds) | mm | 444,5 | 311,2 | 215,9 |
| 4. | Program de construcţie: |  |  |  |  |
|  | a. Denumirea coloanei | - | Ancoraj | Tehnică | Exploatare |
|  | b. Diam. ext. al coloanei | in | 13.3/8 | 9.5/8 | 5.1/2 |
|  | c. Lungimea coloanei | m | 300 | 1852 | 2735 |
|  | d. Interval de cimentare | m-m | 300-0 | 1852-0 | 2735-0 |
|  | e. Densitatea pastei de ciment | kg/m3 | 1800 | 1600-1850 | 1500-1600 |

## 1.4. Justificarea programului de construcţie

Programul de construcţie propus include:

a) Coloana de ghidaj (protecţie) Ø 20 in

Se va tuba prin batere la circa 50 m adâncime, pentru a proteja fundaţiile instalaţiei de foraj de infiltraţii şi pentru a asigura circulaţia fluidului de foraj către sitele vibratoare. Coloana de ghidaj (conductor) Ø 20 in este alcătuită din ţevi (îmbinate prin sudură) cu următoarele caracteristici: ext= 20" (508 mm); q = 129,45 lb/ft (192,64 kg/m); t = 0,625” (15,87 mm); grad oţel X-52. Această coloană se va realiza în cadrul lucrărilor de suprafaţă (careu sondă).

b) Coloana de protecţie Ø 13.3/8 in

- Se va tuba la 300 m pentru a izola depozitele de suprafaţă ce vor fi traversate cu fluid foraj de 1050-1150 kg/m3. Astfel se vor izola formaţiunile geologice instabile şi permeabile de la suprafaţă şi se va continua forajul în condiţii de siguranţă. După tubajul şi cimentarea coloanei se va monta la gura puţului un sistem de etanşare şi o instalaţie de prevenire a erupţiilor care vor asigura desfăşurarea forajului pentru faza următoare în condiţii de securitate.

Se recomandă ca şiul acestei coloane să fie fixat într-un strat bine consolidat.

c) Coloana ancoraj Ø 9.5/8 in

Se va tuba la adâncimea 1750 m TVD (1852 m MD) pentru continuarea forajului în condiţii de siguranţă. Coloana va izola Sarmaţianul. Şiul coloanei se va fixa într-o secvenţă consolidată. Pe acestă coloană se va monta instalaţia de prevenire a erupţiilor cu presiunea nominală de 350 bar.

d) Coloana de exploatare Ø 5.1/2 in

Coloana de exploatare cu diametrul de 5.1/2 in se va tuba la adâncimea de 2600 m TVD (2735 m MD), permiţậnd efectuarea probării stratelor şi eventual exploatarea sondei.

Profilul coloanei s-a calculat la golire totală în fluid de 1300 kg/m3.

Coloana se va cimenta cu nivelul de ciment la zi.

## 1.5. Instalaţia de foraj

| Tip instalaţie (acţionare independentă *) *) energia de acţionare a instalaţiei de foraj va fi asigurată de contractorul de specialitate | 200 tf – cu Top Drive (200 tf = sarcina maximă la cârlig) |
| --- | --- |
| Sarcina maximă de lucru la cârlig | 200 tf |
| Sarcina de lucru la cârlig | 125 tf |
| Adâncimea recomandată de foraj (cu prăjini de 4.1/2 in) | 4000 m |
| Puterea instalată | - |
| Tipul troliului | - |
| Troliu de foraj (Puterea de antrenare la intrare în troliu) | - |
| Număr tobe la troliu | - |
| Tracţiunea în cablul de manevră | - |
| Diametrul cablului de manevră | - |
| Echiparea sistemului macara geamblac | - |
| Număr de viteze de manevră | - |
| Tipul sistemului macara cârlig | - |
| Cap hidraulic (Sarcina maximă statică) | - |
| Tipul mesei rotative | - |
| Masa rotativă (Puterea la intrare) | - |
| Număr de viteze la masă | - |
| Diametrul secţiunii de trecere a mesei rotative | - |
| Turaţia maximă la masa rotativă | - |
| Număr pompe independente | 2 |
| Tip pompă | 3 PN |
| Puterea pentru pompa de noroi | 603...1300 CP |
| Presiunea max. a maniflodului de refulare | 163...360 bar |
| Presiunea de lucru la reţeaua pneumatică | 10 bar |
| Compresor de aer antrenat de la instalaţie | - |
| Tip mast | - |
| Capacitatea nominală totală (echivalentă API) | - |
| Înălţimea liberă a mastului | - |
| Înălţimea podului la mast | - |
| Cota liberă sub grinzile mesei rotative | - |

| Instalaţia de foraj va avea în dotare: |  |
| --- | --- |
| - Baracă sondor şef; - Panouri de apărare pentru prelate şi substructuri; - Rampă pentru material tubular; - Jilip; - Baraca instalaţiei 200 – DH; - Troliu pneumatic cu o tobă; - Furtun rotary 3.1/2 in x 350 kgf/cm2; - Centrală electrică cu un grup electrogen; | - Echipament pentru circulaţia şi tratarea fluidului de foraj: - habe fluid foraj (pentru lucru şi depozitare); - habă apă; - habă chimicale; - manifold aspiratie şi refulare fluid foraj; - sistem curăţire fluid foraj: - site vibratoare (tip SWACO); - grup deznisipare; - grup dezmâluire; |

Notă:  Instalatia de foraj va fi cu actionare independentă / termică şi va avea sarcina maximă la cârlig de 200 tf. Caracteristicile tehnice ale instalatiei prezentate mai sus, au caracter orientativ, urmând a fi particularizate de contractorul de specialitate.

- Instalaţia de foraj să fie verificată NDT (Non-Destructive Testing - Inspections)

## 1.6. Traiectul găurii de sondă proiectat

Conform temei de proiectare întocmită de S.N.G.N. "ROMGAZ" S.A. Mediaş, sonda 1 Stănceşti se va fora dirijat, astfel încât la adâncimea de 2300 m TVD va trebui să realizeze o deplasare de cca. 700 m pe un azimut de 30˚.

Condiţiile de traiect şi de talpă precizate prin tema de proiectare sunt:

- Adâncime proiectată: 2600 m T.V.D. (2735 m MD)

- Deplasare:

- la 2300 m – deplasare 700 m x azimut 30˚;

Traiect proiectat sonda 1 Stancesti

| Tinta: | Ad. Verticala |  |  |  | 2300 | m |  | 2600 | m |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Deplasarea: |  |  |  | 700 | m |  | 700 | m |  |  |  |  |  |
|  | Deplasarea maxima: |  |  |  | 710 | m |  | 710 | m |  |  |  |  |  |
|  | Deplasarea minima; |  |  |  | 690 | m |  | 690 | m |  |  |  |  |  |
|  | Azimut: |  |  |  | 30 | grade |  | 30 | grade |  |  |  |  |  |
|  | Azimut maxim: |  |  |  | 35 | grade |  | 35 | grade |  |  |  |  |  |
|  | Azimut minim: |  |  |  | 25 | grade |  | 25 | grade |  |  |  |  |  |
|  | Nord: |  |  |  | 606.22 | m |  | 606.22 | m |  |  |  |  |  |
|  | Est: |  |  |  | 350.00 | m |  | 350.00 | m |  |  |  |  |  |
| Adincime | Inclinare |  | Azimut | [Est] |  | [Nord] | Adincime |  |  | Deplasare |  |  | Azimut | Dog-leg |
| traiect |  |  |  |  |  |  | verticala |  |  | reala |  |  | real | [gr/30m] |
| 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 300.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 300.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 400.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 400.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 410.00 | 0.50 |  | 30.00 | 0.02 |  | 0.04 | 410.00 |  |  | 0.04 |  |  | 30.00 | 1.50 |
| 420.00 | 1.20 |  | 30.00 | 0.10 |  | 0.17 | 420.00 |  |  | 0.19 |  |  | 30.00 | 2.10 |
| 430.00 | 1.90 |  | 30.00 | 0.23 |  | 0.40 | 429.99 |  |  | 0.46 |  |  | 30.00 | 2.10 |
| 440.00 | 2.90 |  | 30.00 | 0.44 |  | 0.76 | 439.99 |  |  | 0.88 |  |  | 30.00 | 3.00 |
| 450.00 | 3.90 |  | 30.00 | 0.74 |  | 1.28 | 449.97 |  |  | 1.47 |  |  | 30.00 | 3.00 |
| 460.00 | 4.90 |  | 30.00 | 1.12 |  | 1.94 | 459.94 |  |  | 2.24 |  |  | 30.00 | 3.00 |
| 470.00 | 5.90 |  | 30.00 | 1.59 |  | 2.76 | 469.89 |  |  | 3.18 |  |  | 30.00 | 3.00 |
| 480.00 | 6.90 |  | 30.00 | 2.15 |  | 3.72 | 479.83 |  |  | 4.30 |  |  | 30.00 | 3.00 |
| 490.00 | 7.90 |  | 30.00 | 2.79 |  | 4.84 | 489.75 |  |  | 5.59 |  |  | 30.00 | 3.00 |
| 500.00 | 8.90 |  | 30.00 | 3.52 |  | 6.10 | 499.64 |  |  | 7.05 |  |  | 30.00 | 3.00 |
| 510.00 | 9.90 |  | 30.00 | 4.34 |  | 7.52 | 509.51 |  |  | 8.68 |  |  | 30.00 | 3.00 |
| 520.00 | 10.90 |  | 30.00 | 5.24 |  | 9.08 | 519.34 |  |  | 10.48 |  |  | 30.00 | 3.00 |
| 530.00 | 11.90 |  | 30.00 | 6.23 |  | 10.79 | 529.14 |  |  | 12.46 |  |  | 30.00 | 3.00 |
| 540.00 | 12.90 |  | 30.00 | 7.30 |  | 12.65 | 538.91 |  |  | 14.61 |  |  | 30.00 | 3.00 |
| 550.00 | 13.90 |  | 30.00 | 8.46 |  | 14.66 | 548.64 |  |  | 16.93 |  |  | 30.00 | 3.00 |
| 560.00 | 14.90 |  | 30.00 | 9.71 |  | 16.81 | 558.32 |  |  | 19.41 |  |  | 30.00 | 3.00 |
| 570.00 | 15.90 |  | 30.00 | 11.03 |  | 19.11 | 567.97 |  |  | 22.07 |  |  | 30.00 | 3.00 |
| 580.00 | 16.90 |  | 30.00 | 12.45 |  | 21.56 | 577.56 |  |  | 24.89 |  |  | 30.00 | 3.00 |
| 590.00 | 17.90 |  | 30.00 | 13.94 |  | 24.15 | 587.10 |  |  | 27.88 |  |  | 30.00 | 3.00 |
| 600.00 | 18.90 |  | 30.00 | 15.52 |  | 26.88 | 596.59 |  |  | 31.04 |  |  | 30.00 | 3.00 |
| 610.00 | 19.90 |  | 30.00 | 17.18 |  | 29.76 | 606.02 |  |  | 34.36 |  |  | 30.00 | 3.00 |
| 620.00 | 20.90 |  | 30.00 | 18.92 |  | 32.78 | 615.39 |  |  | 37.85 |  |  | 30.00 | 3.00 |
| 630.00 | 21.90 |  | 30.00 | 20.75 |  | 35.94 | 624.70 |  |  | 41.49 |  |  | 30.00 | 3.00 |
| 640.00 | 22.90 |  | 30.00 | 22.65 |  | 39.24 | 633.95 |  |  | 45.30 |  |  | 30.00 | 3.00 |
| 700.00 | 22.90 |  | 30.00 | 34.33 |  | 59.45 | 689.22 |  |  | 68.65 |  |  | 30.00 | 0.00 |
| 800.00 | 22.90 |  | 30.00 | 53.78 |  | 93.15 | 781.34 |  |  | 107.56 |  |  | 30.00 | 0.00 |
| 900.00 |  | 22.90 | 30.00 | 73.24 |  | 126.85 | 873.46 |  |  | 146.48 |  |  | 30.00 | 0.00 |

| 1000.00 | 22.90 | 30.00 | 92.69 | 160.55 | 965.58 | 185.39 | 30.00 | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1100.00 | 22.90 | 30.00 | 112.15 | 194.25 | 1057.70 | 224.30 | 30.00 | 0.00 |
| 1200.00 | 22.90 | 30.00 | 131.61 | 227.95 | 1149.81 | 263.21 | 30.00 | 0.00 |
| 1300.00 | 22.90 | 30.00 | 151.06 | 261.65 | 1241.93 | 302.13 | 30.00 | 0.00 |
| 1400.00 | 22.90 | 30.00 | 170.52 | 295.35 | 1334.05 | 341.04 | 30.00 | 0.00 |
| 1500.00 | 22.90 | 30.00 | 189.98 | 329.05 | 1426.17 | 379.95 | 30.00 | 0.00 |
| 1600.00 | 22.90 | 30.00 | 209.43 | 362.75 | 1518.29 | 418.86 | 30.00 | 0.00 |
| 1700.00 | 22.90 | 30.00 | 228.89 | 396.45 | 1610.41 | 457.78 | 30.00 | 0.00 |
| 1800.00 | 22.90 | 30.00 | 248.34 | 430.15 | 1702.53 | 496.69 | 30.00 | 0.00 |
| 1851.54 | 22.90 | 30.00 | 258.37 | 447.51 | 1750.00 | 516.74 | 30.00 | 0.00 |
| 1900.00 | 22.90 | 30.00 | 267.80 | 463.84 | 1794.64 | 535.60 | 30.00 | 0.00 |
| 2000.00 | 22.90 | 30.00 | 287.26 | 497.54 | 1886.76 | 574.51 | 30.00 | 0.00 |
| 2100.00 | 22.90 | 30.00 | 306.71 | 531.24 | 1978.88 | 613.43 | 30.00 | 0.00 |
| 2177.20 | 22.90 | 30.00 | 321.73 | 557.26 | 2050.00 | 643.47 | 30.00 | 0.00 |
| 2190.00 | 22.90 | 30.00 | 324.22 | 561.57 | 2061.79 | 648.45 | 30.00 | 0.00 |
| 2200.00 | 22.40 | 30.00 | 326.15 | 564.91 | 2071.02 | 652.30 | 30.00 | 1.50 |
| 2210.00 | 21.90 | 30.00 | 328.03 | 568.17 | 2080.28 | 656.07 | 30.00 | 1.50 |
| 2220.00 | 21.20 | 30.00 | 329.87 | 571.35 | 2089.58 | 659.74 | 30.00 | 2.10 |
| 2230.00 | 20.50 | 30.00 | 331.65 | 574.44 | 2098.92 | 663.30 | 30.00 | 2.10 |
| 2240.00 | 19.50 | 30.00 | 333.36 | 577.40 | 2108.32 | 666.72 | 30.00 | 3.00 |
| 2250.00 | 18.50 | 30.00 | 334.99 | 580.22 | 2117.78 | 669.98 | 30.00 | 3.00 |
| 2260.00 | 17.50 | 30.00 | 336.53 | 582.89 | 2127.29 | 673.07 | 30.00 | 3.00 |
| 2270.00 | 16.50 | 30.00 | 338.00 | 585.42 | 2136.85 | 675.99 | 30.00 | 3.00 |
| 2280.00 | 15.50 | 30.00 | 339.37 | 587.81 | 2146.46 | 678.75 | 30.00 | 3.00 |
| 2290.00 | 14.50 | 30.00 | 340.67 | 590.05 | 2156.12 | 681.33 | 30.00 | 3.00 |
| 2300.00 | 13.50 | 30.00 | 341.88 | 592.15 | 2165.82 | 683.75 | 30.00 | 3.00 |
| 2310.00 | 12.50 | 30.00 | 343.00 | 594.10 | 2175.57 | 686.00 | 30.00 | 3.00 |
| 2320.00 | 11.50 | 30.00 | 344.04 | 595.90 | 2185.35 | 688.08 | 30.00 | 3.00 |
| 2330.00 | 10.50 | 30.00 | 345.00 | 597.55 | 2195.16 | 689.99 | 30.00 | 3.00 |
| 2340.00 | 9.50 | 30.00 | 345.86 | 599.05 | 2205.01 | 691.73 | 30.00 | 3.00 |
| 2350.00 | 8.50 | 30.00 | 346.65 | 600.41 | 2214.89 | 693.29 | 30.00 | 3.00 |
| 2360.00 | 7.50 | 30.00 | 347.34 | 601.61 | 2224.79 | 694.68 | 30.00 | 3.00 |
| 2370.00 | 6.50 | 30.00 | 347.95 | 602.67 | 2234.72 | 695.90 | 30.00 | 3.00 |
| 2380.00 | 5.50 | 30.00 | 348.47 | 603.57 | 2244.66 | 696.95 | 30.00 | 3.00 |
| 2390.00 | 4.50 | 30.00 | 348.91 | 604.33 | 2254.62 | 697.82 | 30.00 | 3.00 |
| 2400.00 | 3.50 | 30.00 | 349.26 | 604.93 | 2264.60 | 698.52 | 30.00 | 3.00 |
| 2410.00 | 2.50 | 30.00 | 349.52 | 605.39 | 2274.59 | 699.04 | 30.00 | 3.00 |
| 2420.00 | 1.50 | 30.00 | 349.69 | 605.69 | 2284.58 | 699.39 | 30.00 | 3.00 |
| 2430.00 | 0.50 | 30.00 | 349.78 | 605.84 | 2294.58 | 699.56 | 30.00 | 3.00 |
| 2435.42 | 0.00 | 30.00 | 349.79 | 605.86 | 2300.00 | 699.59 | 30.00 | 2.77 |
| 2500.00 | 0.00 | 30.00 | 349.79 | 605.86 | 2364.58 | 699.59 | 30.00 | 0.00 |
| 2550.00 | 0.00 | 30.00 | 349.79 | 605.86 | 2414.58 | 699.59 | 30.00 | 0.00 |
| 2565.42 | 0.00 | 30.00 | 349.79 | 605.86 | 2430.00 | 699.59 | 30.00 | 0.00 |
| 2585.42 | 0.00 | 30.00 | 349.79 | 605.86 | 2450.00 | 699.59 | 30.00 | 0.00 |
| 2600.00 | 0.00 | 30.00 | 349.79 | 605.86 | 2464.58 | 699.59 | 30.00 | 0.00 |
| 2650.00 | 0.00 | 30.00 | 349.79 | 605.86 | 2514.58 | 699.59 | 30.00 | 0.00 |
| 2665.42 | 0.00 | 30.00 | 349.79 | 605.86 | 2530.00 | 699.59 | 30.00 | 0.00 |
| 2685.42 | 0.00 | 30.00 | 349.79 | 605.86 | 2550.00 | 699.59 | 30.00 | 0.00 |
| 2700.00 | 0.00 | 30.00 | 349.79 | 605.86 | 2564.58 | 699.59 | 30.00 | 0.00 |
| 2735.42 | 0.00 | 30.00 | 349.79 | 605.86 | 2600.00 | 699.59 | 30.00 | 0.00 |

̶   adâncime tubaj coloană 13.3/8 in

̶   Inceput dirijare şi terminat dirijare (cresterea inclinării de la 0° la 22,9°).

̶   Limite geologice D/P şi P/M

̶   Inceput dirijare şi terminat dirijare (scăderea inclinării de la 22,9° la 0°- realizare conditie de talpă).

̶   adâncimile pe verticală şi corespondenţa pe traiect pentru intervalele de perforat

̶   adâncimile pe verticală şi corespondenţa pe traiect la finalizarea forajului

## 1.7. Durata lucrărilor de foraj

| TOTAL FAZA I - a, din care: - D1 = 76,00 ore - D2 = 66,00 ore - D5 = D2 = 8,00 ore | D1+D2 | 150,00 (6,25 zile) |
| --- | --- | --- |
| TOTAL FAZA a II - a, din care: - D1 = 278,00 ore - D2 = 103,00 ore - D5 = D2 = 21,00 ore | D1+D2+D5 | 402,0 ore (16,75 zile) |
| TOTAL FAZA a III - a, din care: - D1 = 372,00 ore - D2 = 185,00 ore - D5 = D2 = 31,00 ore | D1+D2+D5 | 588,0 ore (24,50 zile) |
| TOTAL REALIZARE SONDĂ, din care: - D1 = 726,00 ore - D2 = 354,00 ore - D5 = D2 = 60,00 ore | D1+D2+D5 | 1140,0 ore (47,50 zile) |

Date programate pentru:

1.7.1. Începerea activităţii prestatorului de servicii în legătură cu fluidele de foraj (inclusiv asigurarea materialelor pentru fluide) este....................., data respectivă corespunde cu data când începe forajul sondei.

1.7.2. Încetarea activităţii prestatorului de servicii în legătură cu fluidele de foraj este...................., data respectivă corespunde cu data când se termină forajul.

## 1.8. Sape de foraj

Tabel 2

| - Nr. | - Intervalul sapat |  | - Simbol | - Met. | - Metraj | - Sapa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - faza | - De la ... la - m - m | - m | - formaţiune - geologică | - de foraj | - m/ - sapă | - Notatie | - Buc. |
| - I | - 0-300 | - 300 | - Dacian | - Rv | - 1200 | - R 17.1/2 (115) | - 0,25 |
|  | - TOTAL FAZA I | - 300 | - - | - - | - 1200 |  | - 0,25 |
| - II | - 300-400 | - 100 | - Dacian | - Rv | - 2500 | - PDC 12.1/4 (123) | - 0,04 |
|  | - 400-1200 | - 800 | - Dacian | - Md | - 2350 | - PDC 12.1/4 (123) | - 0,34 |
|  | - 1200-1852 | - 652 | - Dacian | - Md | - 2300 | - PDC 12.1/4 (123) | - 0,28 |
|  | - TOTAL FAZA II | - 1552 | - - | - - | - 2351 |  | - 0,66 |
| - III | - 1852-1900 | - 48 | - Ponţian | - Md | - 2400 | - PDC 8.1/2 - (223) | - 0,02 |
|  | - 1900-2435 | - 535 | - Ponţian+ - Meoţian | - Md | - 2150 | - PDC 8.1/2 - (223) | - 0,25 |
|  | - 2435-2735 | - 300 | - Sarmaţian | - Rv | - 2000 | - PDC 8.1/2 - (223) | - 0,15 |
|  | - TOTAL FAZA III | - 883 | - - | - - | - 2102 | - - | - 0,42 |
|  | - TOTAL SONDA | - 2735 | - - | - - | - 2056 | - - | - 1,33 |

Prestaţii: Transport sape: 1 transport x 15 km;

Codurile IADC ale sapelor recomandate sunt prezentate în paranteze

Pentru această sondă a fost prevăzută sapă cu role de rezervă 8.1/2 in, care va fi decontată numai dacă este necesar să fie utilizată.

R 8.1/2 in (117) = 1 buc.

### 1.8.1. Parametrii regimului de foraj

Tabel 3

| Intervalul | Met. de foraj | Sape |  |  |  | Parametri de foraj |  |  |  | Pompă 3PN, buc x ø pist. x frecvenţa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nr. | Diam | Tip (cod) | Duze | W | n | Q | ppompă |  |
| m - m | - | buc | mm | - | mm | tf | r.p.m. | l/s | bar | inxct/min |
| 0-300 | Rv | 0,25 | 444,5 | R(115) | 3x24+ 1x22 | 7-16 | 120-90 | 45-48 | 46-58 | 2 x 7,5 x 70-75 |
| 300-400 | Rv | 0,04 | 311,2 | PDC (123) | 6x16 | 8-14 | 100-80 | 42 | 57 | 1 x 7,5 x 122 |
| 400-1200 | Md | 0,34 | 311,2 | PDC (123) | 6x16 | 7-12 | motor | 46 | 73-105 | 1 x 7,5 x 134 |
| 1200-1852 | Md | 0,28 | 311,2 | PDC (123) | 6x16 | 7-12 | motor | 46 | 124 | 1 x 7,5 x 134 |
| 1852-2435 | Md | 0,27 | 215,9 | PDC (223) | 6x12 | 10-12 | motor | 30-32 | 90-115 | 1 x 7,5 x 87-93 |
| 2435-2735 | Rv | 0,15 | 215,9 | PDC (223) | 6x12 | 10-14 | 100-80 | 30-32 | 94-111 | 1 x 7,5 x 87-93 |

### 1.8.2. Indicatori de marş şi durate săpare

Timpii de rotire şi auxiliari ce sunt cuprinşi în timpul de săpare propriu-zisă “Ts” (pe formaţii, tip şi diametru de sapă, caracteristicile fluidului de foraj, tehnologia de foraj, etc), alături de timpii de manevră rezultaţi în urma unei analize a informaţiilor de la sondele de corelare şi rezultatele cele mai bune obţinute anterior pe structură sau pe o structură similară la forajul de evaluare.

Referitor la indicatorii pe marş, duratele Ts şi ceilalţi timpi, se fac următoarele precizări:

Duratele lucrărilor normate sunt preluate din catalogul LG5 ediţia 1990, excepţie făcând duratele: Ts şi Trotire.

Timpul de manevră proiectat (P) s-a determinat, el fiind un timp normat ce depinde de alcătuirea garniturii, tipul instalaţiei şi alte condiţii specifice sondei.

Indicatorii pe marş

Tabel 4

| Faza | Interval sondă proiectată | Diametru sapă |  |  | Indicatorii pe marş |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | m/sapă |  | ore/sapă |  | m/ora |  | Tm, |  |
|  |  | (in) |  |  |  |  |  |  |  |  | ore/marş |  |
|  | (m) | P |  | R | P | R | P | R | P | R | P | R |
| I | 0-300 | R 17.1/2 | R 17.1/2 |  | 1200 | 1100 | 104 | 100 | 11,5 | 11,0 | 3,0 | 3,5 |
| II | 300-1852 | PDC 12.1/4 | PDC 12.1/4 |  | 2351 | 2252 | 188 | 183 | 12,5 | 12,3 | 5,4 | 7,2 |
| III | 1852-2735 | PDC 8.1/2 | PDC 8.1/2 |  | 2102 | 1941 | 302 | 297 | 6,96 | 6,54 | 8,2 | 9,0 |
|  | 0-2735 | - | - |  | 2056 | 1934 | 208 | 204 | 9,87 | 9,50 | 5,5 | 6,6 |

Durate "Ts" şi structura acestora

Tabel 5

| Faza | Interval sondă proiectată | Diametru sapă |  | Durata, in ore D1, pentru "Ts" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Total |  | Din care: |  |  |  |  |  |
|  |  | (in) |  |  |  | Timp rotire |  | Timp man. |  | Timp aux. |  |
|  | (m) | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R |
| I | 0-300 | R 17.1/2 | R 17.1/2 | 42 | 48 | 26 | 27 | 13 | 17 | 3 | 4 |
| II | 300-1852 | PDC 12.1/4 | PDC 12.1/4 | 204 | 220 | 124 | 126 | 67 | 76 | 13 | 18 |
| III | 1852-2735 | PDC 8.1/2 | PDC 8.1/2 | 192 | 214 | 127 | 135 | 54 | 64 | 11 | 15 |
|  | 0-2735 | - | - | 438 | 482 | 277 | 288 | 134 | 157 | 27 | 37 |

### 1.8.3. Comanda geologo tehnică

1.9. Fluidul de foraj

### 1.9.1. Sistemul de curăţire mecanică a fluidelor de foraj

Instalaţia de foraj 200 Tf, va fi dotată cu I.P.C.N. format din: habe cu o capacitate de depozitare noroi de 200 mc.

Montate şi în stare de funcţionare pentru curăţirea eficientă a fluidelor vor fi cele specificate în tabelul următor.

Tabel 6

| FAZA | I | II + III |
| --- | --- | --- |
| INTERVALUL | 0 - 300 m | 300-2735 m |
| SISTEMUL DE CURĂŢIRE | 1.Site vibratoare ajustabile cu mişcare liniară, echipate cu plase de 105-165 mesh. 2. Mud cleaner 3. Centrifugă de mare viteză (2 buc) | 1.Site vibratoare ajustabile cu mişcare liniară echipate cu plase de 165-210 mesh. 2. Mud Cleaner 3. Degazeificator cu vacuum. 4. Centrifugă de mare viteză (2 buc) |

Sitele vibratoare trebuie să fie în număr de 3 bucăți plus un mud cleaner, sau 4 bucăți. Performanțele ce trebuie îndeplinite sunt:

- mișcare duală: cu modul de funcționare Normal cu minim 5G și cu modul de funcționare: Capacitate cu minim 6 G.

- plase de sită predimensionate, cu posibilitate de a fi reparate cu dopuri de plastic până la un procent de 10% zona afectată.

- sitele vibratoare nu trebuie să fie mai vechi de 6 ani şi trebuie să fie certificate Atex pentru zona de lucru în care trebuie să lucreze.

- La recepţia sondei, contractorul trebuie să prezinte un certificat de verificare a funcţionării optime a sitelor vibratoare. Certificat ce se va elibera doar de o parte terţă și/sau de o companie specializată în mentenanţa sitelor vibratoare.

- Careul sondei va fi prevăzut cu zonă dedicată, delimitată și amenajată pentru unitățile de centrifugare și unitatea de floculare.

### 1.9.2. Cerinţele tehnice pentru fluidele de foraj

Tabel 7

| CARACTERISTICA | U.M. | Faza I | Faza II | Faza lII |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diametrul sapei | mm | 444,5 | 311,2 | 215,9 |
| Interval | m - m | 0-300 | 300-1852 | 1852-2735 |
| Tipul fluidului | - | Natural dispersat | INHIBITIV | INHIBITIV |
| Densitate | kg/m3 | 1050-1150 | 1100-1250 | 1250-1300 |
| Vâscozitate Marsh | sec | 50-100 | 50-60 | 50-70 |
| Vâscozitate plastică | cP | 14-25 | 15-25 | 15-30 |
| Tensiunea dinamică de forfecare | lb/100 ft2 | 12-20 | 14-22 | 15-25 |
| Gelaţia la 10” | lb/100 ft2 | 10-30 | 5-15 | 5-15 |
| Gelaţia la 10’ | lb/100 ft2 | 20-55 | 10-30 | 10-30 |
| Filtrare API | cm3 | 8-12 | 4-6 | 3-4 |
| Turta | mm | 1,0-1,5 | 0,5-1,0 | 0,5-1,0 |
| Indice pH | - | 9,5-10,5 | 9,0-9,5 | 9,5-10,5 |
| Cloruri | mg/l | < 5000 | 35000-42000 | 35000-42000 |
| Conţinut de nisip | % | 1,0 | < 1,0 | < 1,0 |
| Duritate totală | mg/l | < 240 | < 200 | < 200 |
| Conţinut solide uşoare | % | < 12 | < 8 | < 6 |
| MBT (rec.) | kg/m3 | < 77 | < 49 | < 42 |
| Eficienţa îndepărtării solidelor | % | 80 | 80 | 80 |

### 1.9.3. Volume de fluide de foraj

a. în fazele de realizare a sondei

Tabel 8

| Faza | U.M. | I (0-300 m) | II (300-1852 m) | III (1852-2735 m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diametrul coloanei | in | 13.3/8 | 9.5/8 | 5.1/2 |
| Diametrul sapei | mm | 444,5 | 311,2 | 215,9 |
| Lungime gaură netubată | m | 300 | 1552 | 883 |
| Vol. gaură tubată coloană | m3 | - | 25 | 75 |
| Vol. gaură netubată*) | m3 | 54 | 130 | 36 |
| Volum total puţ | m3 | 54 | 155 | 111 |
| Volum fluid ptr. circulatie | m3 | 40 | 40 | 40 |
| Volum total fl. faza | m3 | 168 | 390 | 310 |
| Volum fluid rezervă la sfârşit interval | m3 | 74 | 195 | 159 |

*) Volumul găurii netubate s-a determinat luând-se în considerare un factor de excavare de 10 %.

b. în faza de probare a stratelor

Tabel 9

| Nr. crt. | Caracteristici | U/M | Interval de probat (m, MD) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2685-2665 | 2585-2565 |
| 1. | Diametru coloană | in | 5.1/2 |  |
| 2. | Diametrul interior minim | mm | 123,44 |  |
| 3. | Lungime interval | m | 20 | 20 |
| 4. | Volum puţ | m3 | 34 | 32 |
| 5. | Volum habă circulaţie | m3 | 40 | 40 |
| 6. | Volum fluid rezervă | m3 | 34 | 32 |
| 7. | Volum total necesar | m3 | 108 | 104 |

### 1.9.4. Programul fluidelor de foraj pe faze

Interval 0-300 m (faza I)

Tabel 10

| funcţie PRODUS | U.M. | CANTITATE |
| --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL |
| Vâscozitate/Filtrare API | to | 6,000 |
| Control duritate | to | 0,400 |
| Control pH | to | 0,400 |
| Fluidizant | to | 0,450 |
| Control filtrare | to | 1,100 |
| Detergent | to | 0,400 |
| TOTAL | tone | 8,750 |

Interval 300-1852 m (faza II)

Tabel 11

| funcţie PRODUS | U.M. | CANTITATE |
| --- | --- | --- |
| Control duritate | to | 0,725 |
| Control pH | to | 0,825 |
| Inhibiţie argile | to | 31,00 |
| Vâscozitate/Suport coloidal | to | 1,250 |
| Control filtrare | to | 3,450 |
| Vâscozitate/Control filtrare | to | 0,825 |
| Inhibiţie/Lubrifiant | litri | 4160 |
| Bactericid | to | 0,528 |
| Control densitate | to | 99,00 |
| Lubrifiant | to | 1,925 |
| Ctr. coroziune (reducător oxigen) | to | 0,225 |
| Podire/Ȋngreunare | to | 4,500 |
| Stabilizare gaură/Lubrefiere | to | 3,825 |
| TOTAL | tone | 148,048+4160 |

Interval 1852-2735 m (faza III)

Tabel 12

| funcţie PRODUS | U.M. | CANTITATE |
| --- | --- | --- |
| Control duritate | tone | 0,925 |
| Control pH | tone | 0,500 |
| Inhibiţie argile | tone | 26,00 |
| Vâscozitate/Suport coloidal | tone | 0,775 |
| Vâscozitate/Control filtrare | tone | 0,350 |
| Control filtrare | tone | 2,725 |
| Inhibiţie/Lubrifiant | litri | 3536 |
| Bactericid | tone | 0,504 |
| Control densitate | tone | 27,00 |
| Lubrifiant | tone | 1,225 |
| Podire/Ȋngreunare | tone | 12,50 |
| Podire/Ȋngreunare | tone | 13,00 |
| Ctr. coroziune (reducător oxigen) | tone | 0,350 |
| TOTAL | tone | 85,854+3536 |

Materiale stoc de rezervă la sondă

Tabel 13

| Materiale de siguranţǎ | UM | 0-100 | 100-700 | 700-2349 | 0-2349 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Detergent | to | 0,200 | - | - | 0,200 |
| Control coroziune | to | - | - | 0,205 | 0,205 |
| Lubrifiant | to | - |  | 0,350 | 0,350 |
| Baritǎ | to | - | - | 14,00 | 14,000 |
| Bentonită | to | 1,000 | - | - | 1,000 |
| Podire/Îngreunare | to | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 1,500 |
| Control filtrare | to | - | 0,150 | - | 0,150 |
| Ctr vâscozitate/filtrare | to | 0,050 | 0,200 | - | 0,250 |
| Fluidizant | to | 0,023 | 0,080 | - | 0,103 |
| Bactericid | to | - | 0,050 | 0,100 | 0,150 |
| KCl | to | - | - | 7,000 | 7,000 |
| Control filtrare | to | - | - | 0,350 | 0,350 |
| Ctr vâscozitate/filtrare | to | - | - | 0,200 | 0,200 |
| Control duritate | to | 0,050 | 0,075 | 0,100 | 0,225 |
| Control pH | to | 0,050 | 0,075 | 0,100 | 0,225 |
| Control vâscozitate | to | - | - | 0,225 | 0,225 |
| TOTAL | to | 5,538 | 7,330 | 30,435 | 43,303 |

Managementul reziduurilor rezultate din activitatea de foraj

- Instalația de foraj va fi prevăzută cu recuperator de fluide de foraj plus o habă (5 m3)  pentru stocarea lui. Astfel se va procesa fluidul de foraj recuperat și se va reintroduce în circuitul activ.

- Zonă special amenajată cu 1 habă de 70 m3 și instalată în dreptul sitelor vibratoare. Aceasta va fi dedicată preluării detritusului și fluidelor reziduale din timpul forajului. Haba menționată, este necesară cât și pentru asigurarea unei posibilități de stocare tampon a detritusului și a fluidelor reziduale. Această habă se va instala respectiv se va îngropa cu 50 cm mai sus de nivelul careului de sondă.

- Apele reziduale care rezultă din spălări ale instalației vor fi colectate într-o habă de reziduu separată.

- Instalația de foraj trebuie să dispună de 5 habe de preparare fluid de foraj, fiecare având o capacitate de 40 m3, legate prin conexiuni de tip transfer fluide și să permită tragerea și împingerea fluidului din fiecare habă în fiecare habă. Toate habele menționate trebuie să dispună de 2 agitatoare funcționale pe fiecare habă.

Instalaţia de preparare și condiţionare fluide de foraj

- Volumul de fluid de foraj nepompabil („stoc mort”) în fiecare habă să nu fie mai mare de 3 m3.

- Pentru optimizarea preparării și disponibilității în timp util a eventualelor dopuri de stopare a pierderilor de circulație  sau a dopurilor de degajare a garniturii de foraj trebuie să existe o habă specială cu tragere directă la pompele de noroi ale instalației de foraj (sau să fie disponibil un compartiment de 20 m3 dintr-o habă disponibilă de 40 m3)

- Cel puțin 3 din cele 5 habe cu o capacitate de 40 m3, să aibă  posibilitate de  tragere directă de către pompele active de noroi, cât și primirea fluidului de foraj pe jgheab, din sistemul activ înapoi, și selectiv în cele 3 habe.

- Produșii utilizați la prepararea și întreținerea fluidelor de foraj trebuie să fie stocați într-o zonă special amenajată (cu dale, folie, prelate), eliminând astfel posibilitățile de degradare a acestor produși.

- Instalația de foraj va avea prevăzută pentru preparare fluidului foraj cel puțin 2 mixere. Aceste mixere trebuie să fie cu posibilitate de tragere/împingere în fiecare din cele 3 habe. Capacitatea de mixare a materialului de îngreunare (barita) trebuie să corespundă la: 1 Big Bag (1,5 MT) la 15 minute. Mixerele trebuie să fie poziționate la o distanță adecvată, care să permită funcționarea lor concomitentă (lucrul cu macaraua la unul dintre mixere iar la celălalt să nu creeze pericol de accident).

- Macara sau forklift-ul să fie disponibil doar pentru preparare de fluidului de foraj: 24 ore din 24 ore.

- Personal dedicat exclusiv preparării fluidului de foraj: 2 persoane. Personal care să fie disponibil la lucru în schimburi de 12 ore/fiecare.

- La începutul sondei și sfârșitul fiecărei faze a forajului, toate habele folosite trebuie să fie curățate perfect și inspectate de inginerul de fluide.

- Linie de descărcare directă (jgheab) de la capcana sitelor la haba de depozitare a detritusului.

Contractorul fluide trebuie să asigure următoarele cerințe:

- Activitate și raportare control solide:

- Două centrifuge în stare operațională (cu capacitate mare de procesare > 4m3 /oră ) plus o unitate de floculare;

- Plan de amplasare pentru echipamentele de curățire menționate anterior.

- Fiecare operație de floculare (atât din rezervă, cat și din activ), se vor documenta cu un plan de acțiune, prezentând astfel beneficiile operației/avantaje.

- Se recomandă 2 ingineri de control al solidelor pentru montajul echipamentelor pentru primele 2 faze de foraj: 17 ½ in si 12 ¼ in.

- Pentru intervalul al treilea se recomandă un singur inginer de control al solidelor iar al doilea inginer de control al solidelor să fie prezent doar la schimbarea de interval cât și la demontaj (a se aloca câte 4 zile pentru fiecare operație).

- Înainte de începerea forajului, echipa de ingineri de control solide trebuie să se asigure de funcționalitatea optimă a sitelor vibratoare. Pregătirea unui raport de verificare în colaborare cu contractantul de foraj.

- Inginerii de control al solidelor trebuie să prezinte zilnic un raport de activitate a echipamentelor și a performanțelor acestora.

- Inginerii de control al solidelor trebuie să includă în raportul lor și calcularea factorului de retenție a detritusului. Acest test este necesar a se rula și monitoriza o dată la 12 ore și se va începe cu prima fază a forajului. La faza III se va rula doar un singur test la 24 de ore.

- Inginerii de control al solidelor se vor implica la reglare corespunzătoare a sitelor vibratoare și monitorizarea consumului de plase.

- Inginerii de control al solidelor vor monitoriza atent consumul de plase și le vor repara cu dopuri speciale.

- Factorul de dispozare utilizat la calculul volumelor de „waste management”, va include și posibilele spălări ale instalației în habele de depozitare a detritusului și a  fluidelor reziduale.

- Inginerii de control al solidelor vor efectua un raport separat, astfel încât să se poate observa în mod constant eficiența lucrărilor efectuate și a volumelor procesate (centrifugare, unitate de floculare, dispozări).

- Inginerii de fluide vor oferi suportul de minimizare și coordonare a activității de eliminare a detritusului începând cu faza a II-a și a III-a.

- Reglajul și mentenanța sitelor să fie efectuate de către ingineri de control al solidelor.

- Compania de fluide trebuie să trimită către ROMGAZ un raport săptămânal al consumului de plase de sita (noi, uzate, recuperate).

- Echipamente, planificare și software fluide de foraj

- Trebuie inclus în ofertă și instalat la noile sonde un dispozitiv de mixare rapidă (forfecare polimeri): 1 bucată ( Polimer shearing device).

- Inginerii coordonatori de fluide de foraj se vor implica cu soluții de minimizarea a contaminării fluidelor în urma operației de cimentare.

- Plan de prevenire a pierderilor de circulație.

- Plan de combatere a pierderilor de circulație pe fiecare fază planificată.

- Compania de fluide trebuie sa dispună de un program de calcul al hidraulicii forajului și a ECD-ului. Aceste date să fie oferite zilnic în raportul de fluide, dar și la cererea reprezentanților ROMGAZ.

Pentru tubajul coloanelor trebuie elaborată o simulare cu privire la viteza de introducere a acesteia și a presiunilor induse.

- Echipamentele de laborator pentru măsurarea și testarea fluidelor de foraj să fie în dublu exemplar, plus un stoc minim necesar de reactivi chimici (cu perioada de valabilitate activă).

- Prezența la sondă a unui software de calcul al hidraulicii în gaura de sonda (ECD, curățare gaură, calculul pompării dopurilor) care să fie rulat zilnic, iar datele să fie trimise zilnic cu raportul de fluide.

- Raportare și teste fluide de foraj

- Pentru fazele a II-a și a III-a, inginerul de fluide va include în raportul de fluide și testul de depunere („sag test”). Minim un test la 12 ore.

- Trebuie avută în vedere verificarea hidratării optime a bentonitei, astfel urmărindu-se obținerea eficientei maxime.

- Laboratorul de fluide trebuie sa fie conform standardelor API. Raportul de fluide trebuie sa fie conform standardelor API.

- Continutul de K+ la sistemul inhibitiv propus se va determina zilnic prin trusa kit existenta in laboratorul de fluide.

- Produșii de control a filtrării și reglare a vâscozității pentru primul interval, vor fi folosiți corespunzător și doar la ajustările directe în sistemul activ de circulație.

- Raportul de fluide de foraj trebuie să conțină 4 seturi complete de analize (pe intervale orare diferite după cum urmează: set 1 (ora 0:00 la ora 6:00), set 2 (ora 6:00 la ora 12:00), set 3 (ora 12:00 la ora 18:00), set 4 (ora 18:00 la ora 24:00)).

- Raportul de fluide de foraj va conține începând cu faza a II-a, un tabel cu reologia fluidului de foraj la 3 temperaturi diferite (20, 49, 70 grade Celsius).

- Raportul de fluide de foraj zilnic va conține o fișă separată pentru monitorizarea continuă a concentrației de chimicale folosite și gradul lor de consum.

- Contractantul de fluide de foraj trebuie să asigure certificate de calitate a produselor ce urmează a fi folosite la sondele propuse.

- Fiecărui produs propus pentru alcătuirea sistemului de fluide de foraj trebuie să i se prezinte atât o fișă de performanță cât și cel puțin 3 studii de caz cu sisteme de fluide apropiate cu cel care urmează a fi folosit la sondă.

- Atât raportul de fluide cât și cel de solide vor conține rubrica cu procentul de solide totale şi cu procentul de solide ușoare (LGS %). Fiecare inginer va rula câte o retortă de solide independent pe fiecare segment.

- O dată pe săptămână se va prezenta raport separat cu fișa de calibrare a echipamentelor de laborator și a reactivilor, cu perioada de valabilitate.

- Materialul de îngreunare folosit la operația de cimentare trebuie inclus în ofertă, minimizând astfel costurile suplimentare.

- La cererea reprezentantului companiei ROMGAZ și cu supervizarea acestuia, pentru ultimele două faze de foraj se va rula testul de filtrare HTHP și se va efectua curba de filtrare la 48 de ore. Test necesar a se asigura la centru contractantului de fluide de specialitate sau la o parte terță.

- Raportul de fluide trebuie să conțină un calcul pentru LSRV.

- Raportul final de fluide de foraj se va trimite în format electronic, în cel mult 3 săptămâni de la finalizarea serviciilor asigurate.

- Raportul de fluide trebuie să conțină și calcularea următorilor parametri: CCI – index al capacitații de transport; ACC - concentrația de detritus în spațiul inelar; HCI - indexul de curățire a găurii sondei.

- Sistem fluid de foraj

- Sistemul de fluid de foraj inhibitiv propus trebuie să conțină un minim de 0,25-0,5% lubrefiant în sistemul activ de circulație.

- Pentru fluidele cu densitate mică de până la 1,2 SG, îngreunare se va face  cu carbonat de calciu (funcție de caracteristicile formațiunii geologice). Diferența se va face cu barită.

- Orice îngreunare a densității fluidului de foraj în timpul forajului se va face cu un plan de creștere a densității pentru minimizarea fluctuațiilor de presiune pe strat.

- La cererea reprezentantului ROMGAZ, contractantul de fluide trebuie să trimită 1 litru de probă de fluid din timpul forajului (pe fiecare fază) și 1 litru la TD-ul fiecărei secțiuni. Probele se vor trimite în cutii metalice de 1 litru și se vor menționa pe etichetă: sistemul de fluide, data de recoltare, densitatea, adâncimea, sonda.

- Pentru fluidul de foraj din zona stratului productiv trebuie să fie rulat și inclus în oferta de servicii o simulare cu gradul de podire a carbonatului în funcție de caracteristicile rezervorului.

- Oferta tehnică de fluide trebuie să conțină un plan de preparare a dopului de degajare a garniturii de foraj în cazul prinderii (volum minim pentru două operații).

- Compania de fluide trebuie să descrie în oferta tehnică: operația de centrifugare cu recuperare de barită, (parametrii, monitorizare, eficiență).

- Fluidul trebuie să asigure un nivel optim de protecție împotriva coroziunii asupra garniturii de foraj.

- Fluidul fazelor II, III, va fi un KCL/Polimer îmbunătățit. Fluidul inhibitiv propus pentru forajul acestei sonde trebuie să conțină un agent de inhibiție și anume clorura de potasiu (KCl), un încapsulator de argilă cu grad dovedit de încapsulare (vâscozitatea dezvoltată trebuie dovedită a fi minimă) și un inhibitor de argilă cu grad dovedit de inhibiţie (vâscozitatea dezvoltată trebuie dovedită a fi minimă). Față de acești agenți propuși, fluidul trebuie să mai urmeze câteva linii directoare:

- Produs de control al filtrării cu vâscozitate foarte mică (extra low viscosity) și rezistent la temperaturi mari.

- Xanthan gum cu rezistență dovedită la temperaturi mari - control reologie fluid;

- Clorura de potasiu cu puritate de cel puțin 98%, (densitate specifică 1,98 SG, solubilitate de cel puțin 32 grame/100 ml) trebuie să asigure un conținut de cloruri în masa fluidului de foraj intre 35000 mg/l şi 42.000 mg/l.

- Produs de creștere a coeficientul de lubrifiere va avea un procent între:  0,25-0,5% cu efect de antiacreție, minimizare torsiuni și prevenire a lipirii detritusului pe ansamblul de fund (BHA).

- Material de îngreunare și podire – carbonat de calciu cu diferite grade de granulație;

- Îngreunare sistemului de fluide de foraj: BaS04;

- Agent de stabilizare gaură de sondă și întărire zone instabile.

- Stoc siguranță 100 MT Barită (40 MT aduse pe locație la început, urmând ca diferența de 60 MT să fie aduse pentru faza a II-a).

- Contractantul de fluide trebuie să asigure pe locație stocul de siguranță a materialelor necesare pentru fluidul de foraj.

- Stoc de siguranță KCL: 15 MT

- Fisele tehnice de securitate (MSDS) pentru sistemele folosite.

- Fisele tehnice de securitate (MSDS) pentru produșii folosiți.

- Program operațional al sistemului de fluide utilizat.

- Fise de produși.

LISTA

cu personalul de operare şi conducere pentru realizarea sondei

A.  Personal de operare

Tabelul 14

| Nr. crt. | Nume si prenume | Vârsta | Meseria | Calificarea |
| --- | --- | --- | --- | --- |

B.  Personal de conducere

Tabelul 15

| Nr. crt. | Nume si prenume | Vârsta | Meseria | Calificarea |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# LISTELE CU CANTITĂŢILE DE LUCRĂRI

Formular C3

Obiectul:

Sonda 1 stănceşti

Caracter: explorare - deschidere

CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIEI DE LUCRARI

Devizul oferta: Sape foraj

| Nr. crt. | Grupa de obiecte/denumire obiect | Valoare (exclusiv TVA) |
| --- | --- | --- |
|  |  | lei |
| 0 | 1 | 2 |
| 1. | Faza I |  |
| 2. | Faza II |  |
| 3. | Faza III |  |
|  | TOTAL I |  |
| II | Procurare |  |
| Total valoare (exclusiv TVA) - lei - |  |  |
| Taxa pe valoare adăugată - lei - |  |  |
| TOTAL (inclusiv TVA) - lei - |  |  |

Proiectant,        						Ofertant, .......................................................

S.C. PETROSTAR S.A. PLOIESTI                                                 L.S.

Semnatură autorizată

Formular C4

Obiectul:

Sonda 1 stănceşti

Caracter: explorare - deschidere

Devizul obiect: Sape foraj

Lista privind cantităţile de lucrări

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări |  |  | UM | Cantitatea |  | Preţul unitar (lei/UM) | Total (3 x 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  |  |  |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  | Faza I interval diametru cod IADC |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0-300 | 13.3/8 | 115 | buc | 0,25 |  |  |  |
|  | Total sape faza I |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Faza II interval diametru cod IADC |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 300-1852 | 12.1/4 | 123 | buc | 0,66 |  |  |  |
|  | Total sape faza II |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Faza III interval diametru cod IADC |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1852-2735 | 8.1/2 | 223 | buc | 0,42 |  |  |  |
|  | Total sape faza III |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transport sape (dus-întors) |  |  | transp | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | oraxlei/ora |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kmxlei/km |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI |  |  |  |  |  |  |  |  |

Proiectant,        						Ofertant, .......................................................

S.C. PETROSTAR S.A. PLOIESTI                                                 L.S.

Semnatură autorizată

LISTELE CU CANTITĂŢILE DE LUCRĂRI

Formular C3

Obiectul:

Sonda 1 stănceşti

Caracter: explorare - deschidere

CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIEI DE LUCRARI

Devizul oferta: Fluid foraj

| Nr. crt. | Grupa de obiecte/denumire obiect | Valoare (exclusiv TVA) |
| --- | --- | --- |
|  |  | lei |
| 0 | 1 | 2 |
| 1. | Faza I |  |
| 2. | Faza II |  |
| 3. | Faza III |  |
|  | TOTAL I |  |
| II | Procurare |  |
| Total valoare (exclusiv TVA) - lei - |  |  |
| Taxa pe valoare adăugată - lei - |  |  |
| TOTAL (inclusiv TVA) - lei - |  |  |

Proiectant,        				                        Ofertant, .......................................................

S.C. PETROSTAR S.A. PLOIESTI                                                 L.S.

Semnatură autorizată

Obiectul: 1 stănceşti                                                                                            Formular C4

Caracter: explorare - deschidere

Devizul obiect: Fluid foraj

Lista privind cantităţile de lucrări

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | UM | Cantitatea | Preţul unitar (lei/UM) | Total (3 x 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Secţiunea tehnică |  |  |  | Secţiunea financiară |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Faza I (0-300 m) |  |  |  |  |
|  | Materiale fluid foraj |  |  |  |  |
| 1 | Vâscozitate/Filtrare API | to | 6,000 |  |  |
|  | Control duritate | to | 0,400 |  |  |
|  | Control pH | to | 0,400 |  |  |
|  | Fluidizant | to | 0,450 |  |  |
|  | Control filtrare | to | 1,100 |  |  |
|  | Detergent | to | 0,400 |  |  |
| Total materiale fluid foraj faza I |  | to | 8,750 |  |  |
| 2 | Transport materiale fluid foraj + stoc rez. |  |  |  |  |
|  | Număr transpoarte | curse | 3,0 |  |  |
|  | Tip autovehicul | Marca |  |  |  |
|  | Tarif transport | lei/oră |  |  |  |
|  |  | lei/km |  |  |  |
| Total transport materiale fluid foraj |  |  |  |  |  |
| 3 | Prestaţii fluid foraj |  |  |  |  |
|  | Chirie baracă laborator | buc x zile | 1 x 8 |  |  |
|  | Tarif inchiriere | lei/zi |  |  |  |
|  | Transport baracă laborator (dus – întors) | kmxtrasp. | x 1 |  |  |
|  | Asistenţă tehnică primul inginer fluide | zile | 8,0 |  |  |
|  | Asistenţă tehnică al doilea inginer fluide | zile | 7,0 |  |  |
|  | Transport centrifugă separatoare | curse | 2,0 |  |  |
|  | Centrifuga separatoare – utilizare/stand by | buc x zile | 2 x 4 / 2 |  |  |
|  | Tarif închiriere | lei/zi |  |  |  |
|  | Asistenta tehnica control solide primul inginer | zile | 8,0 |  |  |
|  | Asistenta tehnica control solide al doilea inginer | zile | - |  |  |
|  | Transport unitate floculare | kmxtransp. | x 1 |  |  |
|  | Floculanţi | kg | 50,0 |  |  |
|  | Unitate floculare- utilizare/stand by | buc x zile | 1 x – 2 / 4 |  |  |
| Total general deviz pe categoria de lucrări |  |  |  |  |  |

Proiectant,        				                        Ofertant, .......................................................

S.C. PETROSTAR S.A. PLOIESTI                                                 L.S.

Semnatură autorizată

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | UM | Cantitatea | Preţul unitar (lei/UM) | Total (3 x 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Secţiunea tehnică |  |  |  | Secţiunea financiară |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Faza II (300-1852 m) |  |  |  |  |
|  | Materiale fluid foraj |  |  |  |  |
| 1 | Control duritate | to | 0,725 |  |  |
|  | Control pH | to | 0,825 |  |  |
|  | Inhibiţie argile | to | 31,00 |  |  |
|  | Vâscozitate/Suport coloidal | to | 1,250 |  |  |
|  | Control filtrare | to | 3,450 |  |  |
|  | Vâscozitate/Control filtrare | to | 0,825 |  |  |
|  | Inhibiţie/Lubrifiant | litri | 4160 |  |  |
|  | Bactericid | to | 0,528 |  |  |
|  | Control densitate | to | 99,00 |  |  |
|  | Lubrifiant | to | 1,925 |  |  |
|  | Ctr. coroziune (reducător oxigen) | to | 0,225 |  |  |
|  | Podire/Ȋngreunare | to | 4,500 |  |  |
|  | Stabilizare gaură/Lubrefiere | to | 3,825 |  |  |
| Total materiale fluid foraj faza II |  | to+litri | 148,048+4160 |  |  |
| 2 | Transport materiale fluid foraj |  |  |  |  |
|  | Număr transpoarte | curse | 10,0 |  |  |
|  | Tip autovehicul | Marca |  |  |  |
|  | Tarif transport | lei/oră |  |  |  |
|  |  | lei/km |  |  |  |
| Total transport materiale fluid foraj |  |  |  |  |  |
| 3 | Prestaţii fluid foraj |  |  |  |  |
|  | Chirie baracă laborator | buc x zile | 1 x 7 |  |  |
|  | Tarif inchiriere | lei/zi |  |  |  |
|  | Asistenţă tehnică primul inginer fluide | zile | 17,0 |  |  |
|  | Asistenţă tehnică al doilea inginer fluide | zile | 17,0 |  |  |
|  | Asistenţă tehnică control solide (ing I) | zile | 17,0 |  |  |
|  | Asistenţă tehnică control solide (ing II) | zile | 17,0 |  |  |
|  | Centrifuga separatoare – utilizare/stand by | buc x zile | 2,0 x 10 / 7 |  |  |
|  | Tarif închiriere | lei/zi |  |  |  |
|  | Floculanţi | kg | 300 |  |  |
|  | Instalatie de floculare – utilizare/stand by | buc x zile | 1 x 6 / 11 |  |  |
|  | Tarif inchiriere | Lei/zi |  |  |  |
| Total general deviz pe categoria de lucrări |  |  |  |  |  |

Proiectant,        				                        Ofertant, .......................................................

S.C. PETROSTAR S.A. PLOIESTI                                                 L.S.

Semnatură autorizată

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | UM | Cantitatea | Preţul unitar (lei/UM) | Total (3 x 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Secţiunea tehnică |  |  |  | Secţiunea financiară |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Faza III (1852-2735 m) |  |  |  |  |
|  | Materiale fluid foraj |  |  |  |  |
| 1 | Control duritate | to | 0,725 |  |  |
|  | Control pH | to | 0,825 |  |  |
|  | Inhibiţie argile | to | 31,00 |  |  |
|  | Vâscozitate/Suport coloidal | to | 1,250 |  |  |
|  | Control filtrare | to | 3,450 |  |  |
|  | Vâscozitate/Control filtrare | to | 0,825 |  |  |
|  | Inhibiţie/Lubrifiant | litri | 4160 |  |  |
|  | Bactericid | to | 0,528 |  |  |
|  | Control densitate | to | 99,00 |  |  |
|  | Lubrifiant | to | 1,925 |  |  |
|  | Ctr. coroziune (reducător oxigen) | to | 0,225 |  |  |
|  | Podire/Ȋngreunare | to | 4,500 |  |  |
|  | Stabilizare gaură/Lubrefiere | to | 3,825 |  |  |
| Total materiale fluid foraj faza III |  | to | 71,435 |  |  |
| 2 | Transport materiale fluid foraj + stoc rez. |  |  |  |  |
|  | Număr transpoarte | curse | 7,0 |  |  |
|  | Tip autovehicul | Marca |  |  |  |
|  | Tarif transport | lei/oră |  |  |  |
|  |  | lei/km |  |  |  |
| Total transport materiale fluid foraj |  |  |  |  |  |
| 3 | Prestaţii fluid foraj |  |  |  |  |
|  | Chirie baracă laborator | buc x zile | 1 x 26 |  |  |
|  | Tarif inchiriere | lei/zi |  |  |  |
|  | Transport baracă laborator (dus – întors) | kmxtrasp | x 1 |  |  |
|  | Asistenţă tehnică primul inginer fluide | zile | 26,0 |  |  |
|  | Asistenţă tehnică al doilea inginer fluide | zile | 25,0 |  |  |
|  | Asistenţă tehnică control solide (ing I) | zile | 26,0 |  |  |
|  | Asistenţă tehnică control solide (ing II) | zile | 25,0 |  |  |
|  | Centrifuga separatoare – utilizare/stand by | buc x zile | 1,0 x 13 / 12 |  |  |
|  | Tarif închiriere | lei/zi |  |  |  |
|  | Transport centrifugă | curse | 2,0 |  |  |
|  | Instalatie de floculare – utilizare/stand by | buc x zile | 1 x 2 / 23 |  |  |
|  | Tarif inchiriere | Lei/zi |  |  |  |
|  | Transport instalatia de floculare (dus-întors) | curse | 1,0 |  |  |
|  | Durata transport /cursa | ore |  |  |  |
|  | Tarif transport | lei /ora |  |  |  |
|  |  | lei / km |  |  |  |
|  | Floculanţi | kg | 150 |  |  |
| Total general deviz pe categoria de lucrări |  |  |  |  |  |

Proiectant,        				                        Ofertant, .......................................................

S.C. PETROSTAR S.A. PLOIESTI                                                 L.S.

Semnatură autorizată

Formular C3

Obiectul:

Sonda 1 stănceşti

Caracter: explorare - deschidere

CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIEI DE LUCRARI

Devizul oferta: Evacuare fluid rezidual şi detritus

| Nr. crt. | Grupa de obiecte/denumire obiect | Valoare (exclusiv TVA) |
| --- | --- | --- |
|  |  | lei |
| 0 | 1 | 2 |
| 1. | Faza I |  |
| 2. | Faza II |  |
| 3. | Faza III |  |
|  | TOTAL I |  |
| II | Procurare |  |
| Total valoare (exclusiv TVA) - lei - |  |  |
| Taxa pe valoare adăugată - lei - |  |  |
| TOTAL (inclusiv TVA) - lei - |  |  |

Proiectant,        				                        Ofertant, .......................................................

S.C. PETROSTAR S.A. PLOIESTI                                                    L.S.

Semnatură autorizată

Obiectul: 1 stănceşti                                                                                                   Formular C4

Caracter: explorare – deschidere

Devizul obiect: Evacuare fluid rezidual şi detritus

Lista privind cantităţile de lucrări

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | UM | Cantitatea | Preţul unitar (lei/UM) | Total (3 x 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Secţiunea tehnică |  |  |  | Secţiunea financiară |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Faza I (0-300 m) |  |  |  |  |
| 1 | Evacuare detritus |  |  |  |  |
|  | Transport detritus si solide umede | to | 228,0 |  |  |
|  | Procesare detritus şi solide umede | to | 228,0 |  |  |
|  | Transport excavator | curse | 1,0 |  |  |
|  | Chirie excavator | zile | 6,0 |  |  |
|  | Transport fluid rezidual fără cloruri (78 mc) | to | 90,0 |  |  |
|  | Procesare fluid rezidual fără cloruri (78 mc) | to | 90,0 |  |  |
| Total evacuare detritus şi fluid rezidual faza I |  |  |  |  |  |
|  | Faza II (300-1852 m) |  |  |  |  |
| 2 | Evacuare detritus |  |  |  |  |
|  | Transport detritus si solide umede | to | 604,0 |  |  |
|  | Procesare detritus si solide umede | to | 604,0 |  |  |
|  | Chirie excavator | zile | 17,0 |  |  |
|  | Transport şi procesare fluid rezidual cu cloruri (60 mc) | to | 75,0 |  |  |
|  | Transport şi procesare fluid rezidual cu cloruri (60 mc) | to | 75,0 |  |  |
| Total evacuare detritus şi fluid rezidual faza II |  |  |  |  |  |
|  | Faza III (1852-2735 m) |  |  |  |  |
| 3 | Evacuare detritus |  |  |  |  |
|  | Transport detritus si solide umede | to | 260,0 |  |  |
|  | Procesare detritus si solide umede | to | 260,0 |  |  |
|  | Chirie excavator | zile | 25,0 |  |  |
|  | Transport excavator | curse | 1,0 |  |  |
|  | Transport fluid rezidual cu cloruri (200 mc) | to | 260,0 |  |  |
|  | Procesare fluid rezidual cu cloruri (200 mc) | to | 260,0 |  |  |
| Total evacuare detritus şi fluid rezidual faza III |  |  |  |  |  |

Proiectant,        				                         Ofertant, ......................................................

S.C. PETROSTAR S.A. PLOIESTI                                              	     L.S.

Semnatură autorizată

Formular C3

Obiectul:

Sonda 1 stănceşti

Caracter: explorare - deschidere

CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIEI DE LUCRARI

Devizul oferta: Materiale fluid foraj la probe

| Nr. crt. | Grupa de obiecte/denumire obiect | Valoare (exclusiv TVA) |
| --- | --- | --- |
|  |  | lei |
| 0 | 1 | 2 |
| 1. | Interval 2685-2665 = 20 m |  |
| 2. | Interval 2585-2565 = 20 m |  |
|  | TOTAL I |  |
| II | Procurare |  |
| Total valoare (exclusiv TVA) - lei - |  |  |
| Taxa pe valoare adăugată - lei - |  |  |
| TOTAL (inclusiv TVA) - lei - |  |  |

Proiectant,        				                        Ofertant, .......................................................

S.C. PETROSTAR S.A. PLOIESTI                                                 L.S.

Semnatură autorizată

Obiectul: 1 stănceşti                                                                                                            Formular C4

Caracter: explorare - deschidere

Devizul obiect: Materiale fluid foraj la probe

Lista privind cantităţile de lucrări

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | UM | Cantitatea | Preţul unitar (lei/UM) | Total (3 x 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Secţiunea tehnică |  |  |  | Secţiunea financiară |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Interval 2685-2665 |  |  |  |  |
|  | Materiale fluid foraj |  |  |  |  |
| 1 | Vâscozitate / Control filtrare | to | 0,108 |  |  |
|  | Vâscozitate/Suport coloidal | to | 0,216 |  |  |
|  | Inhibiţie/Lubrifiant | to | 1,080 |  |  |
|  | Control filtrare | to | 0,864 |  |  |
|  | Inhibiţie argile | to | 8,100 |  |  |
|  | Ctr. coroziune (reducător oxigen) | to | 0,108 |  |  |
|  | Antispumant | to | 0,108 |  |  |
|  | Fluidizant | to | 0,216 |  |  |
|  | Bactericid | to | 0,108 |  |  |
|  | Podire/îngreunare | to | 5,400 |  |  |
|  | Podire/îngreunare | to | 5,400 |  |  |
| Total materiale fluid foraj faza la probe |  | to | 21,708 |  |  |
| 2 | Transport materiale fluid foraj la probe |  |  |  |  |
|  | Număr transpoarte | curse | 2,0 |  |  |
|  | Tip autovehicul | Marca |  |  |  |
|  | Tarif transport | lei/oră |  |  |  |
|  |  | lei/km |  |  |  |
| Total transport materiale fluid foraj la probe |  |  |  |  |  |
| Total general deviz pe categoria de lucrări |  |  |  |  |  |

Proiectant,        				                        Ofertant, .......................................................

S.C. PETROSTAR S.A. PLOIESTI                                                 L.S.

Semnatură autorizată

Formular C3

Obiectul:

Sonda 1 stănceşti

Caracter: explorare-deschidere

CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIEI DE LUCRARI

Devizul oferta: Transport şi procesare fluid rezidual la probe

| Nr. crt. | Grupa de obiecte/denumire obiect | Valoare (exclusiv TVA) |
| --- | --- | --- |
|  |  | lei |
| 0 | 1 | 2 |
| 1. | Interval 2585-2565 |  |
|  | TOTAL I |  |
| II | Procurare |  |
| Total valoare (exclusiv TVA) - lei - |  |  |
| Taxa pe valoare adăugată - lei - |  |  |
| TOTAL (inclusiv TVA) - lei - |  |  |

Proiectant,        				                        Ofertant, .......................................................

S.C. PETROSTAR S.A. PLOIESTI                                                         L.S.

Semnatură autorizată

Formular C4

Obiectul: 1 stănceşti

Caracter: explorare-deschidere

Devizul obiect: Evacuare fluid rezidual la probe

Lista privind cantităţile de lucrări

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări | UM | Cantitatea | Preţul unitar (lei/UM) | Total (3 x 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Secţiunea tehnică |  |  |  | Secţiunea financiară |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Interval 2585-2565 |  |  |  |  |
| 2 | Evacuare fluid rezidual |  |  |  |  |
|  | Transport fluid foraj cu conţinut de cloruri la terminarea probelor de producţie | to | 135,0 |  |  |
|  | Procesare fluid foraj cu conţinut de cloruri la terminarea probelor de producţie | to | 135,0 |  |  |
| Total evacuare fluid rezidual probe |  |  |  |  |  |

Proiectant,        				                        Ofertant, .......................................................

S.C. PETROSTAR S.A. PLOIESTI                                                         L.S.

Semnatură autorizată